## 📋 Registro Commesse
📋 REGISTRO COMMESSE — Officina CNC
Template gratuito by XForm srl — cncmanager.com ¦ Versione Excel: aggiornamento manuale, nessun realtime, max ~50 commesse gestibili agevolmente
N° Commessa | Cliente | Descrizione Pezzo | Macchina CNC | Operatore | Data Inizio | Data Fine Prev. | Pezzi Ord. | Pezzi Prod. | Stato | Tempo Stimato (h) | Tempo Effettivo (h) | Δ Tempo (h) | Note
CM-2401 | Rossi Meccanica srl | Flangia ISO 7005 PN16 | MAZAK QT-250 | Bianchi M. | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 50 | 32 | IN LAVORAZIONE | 12 | 10.5
CM-2402 | Fratelli Verdi snc | Albero trasmissione Ø40 | DMG MORI NLX | Rossi A. | 03/05/2026 | 06/05/2026 | 20 | 20 | COMPLETATA | 8 | 9.2 |  | Lieve sforamento
CM-2403 | Costruzioni Blu spa | Corpo valvola inox 316 | HAAS ST-30 | Ferrari G. | 07/05/2026 | 12/05/2026 | 10 | 0 | PIANIFICATA | 16 | 0
CM-2404 | Officina Neri srl | Piastra fresata 200x300 | FANUC Robodrill | Conti P. | 01/05/2026 | 05/05/2026 | 30 | 18 | IN RITARDO | 6 | 8.5 |  | Setup lungo
CM-2405 | MeccaGroup spa | Bussola acciaio 42CrMo4 | MAZAK QT-250 | Bianchi M. | 09/05/2026 | 11/05/2026 | 100 | 0 | IN ATTESA | 4 | 0 |  | Attende materiale
CM-2406 | Rossi Meccanica srl | Coperchio pompa idraulica | DMG MORI NLX | Rossi A. | 10/05/2026 | 14/05/2026 | 15 | 0 | PIANIFICATA | 10 | 0
CM-2407 | Tecno Parti srl | Pistone cilindro Ø80 | HAAS ST-30 | Ferrari G. | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 25 | 25 | COMPLETATA | 5 | 4.8
CM-2408 | Delta Meccanica srl | Supporto motore CNC | FANUC Robodrill | Conti P. | 06/05/2026 | 09/05/2026 | 8 | 3 | IN LAVORAZIONE | 14 | 6
CM-2409 | Costruzioni Blu spa | Dado esagonale M24 speciale | MAZAK QT-250 | Bianchi M. | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 200 | 0 | PIANIFICATA | 3 | 0
CM-2410 | Fratelli Verdi snc | Manicotto conico 1:10 | DMG MORI NLX | Rossi A. | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 40 | 40 | COMPLETATA | 7.5 | 7
TOTALI

## 📊 Cruscotto
📊 CRUSCOTTO PRODUZIONE
⚠️ Aggiornamento manuale — Excel non vede cosa succede in officina in tempo reale. Per dati live, alert automatici e Gantt dinamico → CNCManager
COMMESSE TOTALI | IN LAVORAZIONE | COMPLETATE | IN RITARDO | PEZZI ORDINATI | PEZZI PRODOTTI | ORE STIMATE | ORE EFFETTIVE
📉 LIMITI DI QUESTO TEMPLATE EXCEL
❌ Nessun aggiornamento automatico |  | Devi aprire e aggiornare a mano ogni volta — mentre la macchina lavora, il file è fermo.
❌ Nessun alert su ritardi |  | Se una commessa sforata il tempo stimato, non ricevi nessuna notifica. Lo scopri quando è troppo tardi.
❌ Nessun OEE / efficienza macchina |  | Non puoi calcolare il rendimento reale di ogni macchina senza raccolta dati automatica.
❌ Nessun Gantt dinamico |  | La pianificazione deve essere aggiornata a mano. Con più di 5-6 macchine diventa ingestibile.
❌ Nessuna tracciabilità operatore |  | Non c'è storico di chi ha fatto cosa, quando, con quale risultato.
❌ Nessuna connessione alle macchine |  | Excel non vede i dati delle macchine CNC. Devi inserire tutto manualmente.
✅ Cosa fa CNCManager al posto tuo |  | Raccoglie i dati in automatico da CIMCO MDC-Max, aggiorna il Gantt, manda alert, calcola OEE e costi reali.
🚀 Scopri CNCManager → cncmanager.com ¦ Analisi gratuita per la tua officina: info@cncmanager.com

## 🚀 Passa a CNCManager
🚀 DA EXCEL A CNCMANAGER: IL PASSO SUCCESSIVO
Stai usando questo template manualmente. CNCManager fa lo stesso lavoro in automatico, collegato alle tue macchine.
| 📋 Questo template Excel | ⚙️ CNCManager | 📈 Impatto in officina
Stato commesse | Aggiornamento manuale | Aggiornamento automatico da macchina | Sempre aggiornato, zero errori di inserimento
Alert ritardi | Nessuno — lo scopri tardi | Alert automatico via email/notifica | Intervieni subito, non a danno fatto
OEE macchine | Non calcolabile | Calcolato in tempo reale | Sai quale macchina rende e quale no
Gantt produzione | Manuale, si disallinea | Gantt drag&drop live | Pianifichi in minuti, non in ore
Connessione CNC | Non disponibile | Integrazione CIMCO MDC-Max nativa | Dati reali, non dati dichiarati
Storico operatori | Non tracciato | Tracciabilità completa per operatore | Puoi analizzare produttività e formazione
Scalabilità | Difficile oltre 10 commesse | Illimitata, multi-macchina | Cresce con te senza riscrivere nulla
PROSSIMI PASSI
1 | Rispondi all'email | Scrivi 'vorrei una demo' in risposta all'email che hai ricevuto. Ti fissiamo una call di 20 minuti.
2 | Demo live della tua officina | Ti mostriamo CNCManager configurato per il tuo numero di macchine e il tuo flusso di lavoro.
3 | Import dati da Excel | Le commesse che hai in questo template le importi in CNCManager in pochi minuti.
📧 info@cncmanager.com ¦ 🌐 cncmanager.com ¦ 📞 Stefano — XForm srl 375 845 5500